## 1 квартал (hidden)
Приложение 1
к Правилам
формирования тарифов
форма 21
Отчет об исполнении инвестиционной программы за 1 квартал 2022 год
Филиал "Канал имени Каныша Сатпаева" Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз"
Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан
По услугам: подача воды по распределительным сетям, отвод и (или) очистка сточных вод, производство, передача и распределение тепловой энергии, передача и (или) распределение электрической энергии
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс.тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы |  | План | Факт | отклонение | причины отклонения | Собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении и в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов),%,по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение аварийности по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
|  |  |  | план | факт | [6 empty] | Амортизация | Прибыль |  |  | факт 2021 | факт 2022 | факт 2021 | факт 2022 | план | факт | факт 2021 | факт 2022
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
Карагандинское управление эксплуатации
1 | Услуга по подаче воды по распределительным сетям п.Молодежный |  | тыс.м3 | 426.11 | 100.9 | с 01.01.2022 по 32.12.2022
|  | Насос ПРВП 12,5 | шт. | 1 |  |  |  | 371.2 | 0 | -371.2 | Закупка не состоялась по причине отсутствия потенциального поставщика. Заявка опубликована повторно | 0 | [5 empty] | 94.4 | 94.5 | 16.82 | 16.82 | Аварий нет | Аварий нет | 0
|  | Итого: |  | 1 |  |  |  | 371.2 | 0 | -371.2 |  | 0
2 | Услуга по отводу и (или) очистке сточных вод п.Молодежный |  | тыс.м3 | 426.47 | 98 | с 01.01.2022 по 32.12.2022
|  | Аппарат механической прочистки труб | шт. | 1 | 1 |  |  | 357.1 | 279 | -78.1 | Договор № 088 от 16.02.2022 г. с ИП "Дуйсенбаев" на сумму279,0 тыс.тенге без НДС. | 279 | [5 empty] | 31 | 32 | 0 | 0 | Аварий нет | Аварий нет | По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара. Снижение цены на 19,2 тыс.тенге. Срок поставки в течение 60 календарных дней с момента заключения договора. Ожидается исполнение во 2 квартале.
|  | Итого: |  | 1 | 1 |  |  | 357.1 | 279 | -78.1 |  | 279
3 | Услуга по производству, передаче и распределению тепловой энергии п.Молодежный |  | тыс. Гкал | 68.02 | 20 | с 01.01.2022 по 32.12.2022
|  | Насос1К 80-50-200 | шт. | 1 | 1 |  |  | 363.47 | 344.33 | -19.14 | Договор № 090 от 14.02.2022 г. с ТОО "ABCOMPANY" на сумму 344,3 тыс.тенге без НДС. | 344.33 | [5 empty] | 72.5 | 72.5 | 2.9 | 2.9 | Аварий нет | Аварий нет | По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара. Снижение цены на 19,2 тыс.тенге. Срок поставки в течение 60 календарных дней с момента заключения договора. Ожидается исполнение во 2 квартале.
|  | Приобретение пневмозабрасывателя угля ПТЛ-600 | шт. | 1 | 1 |  |  | 1968.5 | 1677 | -291.5 | Договор № 089 от 18.02.2022 г. С ТОО "Терминал BN" на сумму 1677,0 тыс. тенге без НДС. Счет -фактура № 220073001 от 09.03.2022 г. | 1677 | [5 empty] | 72.5 | 72.5 | 2.9 | 2.9 | Аварий нет | Аварий нет | По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара. Экономия 291,5 тыс.тенге. Исполнение 100%
| Услуга по производству, передаче и распределению тепловой энергии п.Молодежный | Дымосос ДН-12,5-1500 | шт. | 1 | 0 |  |  | 1767 | 0 | -1767 | Закупка не состоялась по причине отсутствия потенциального поставщика. Заявка опубликована повторно | 0 | [5 empty] | 72.5 | 72.5 | 2.9 | 2.9 | Аварий нет | Аварий нет
|  | Итого: |  | 3 | 2 |  |  | 4098.97 | 2021.33 | -2077.64 |  | 2021.33
| Услуга по передаче и (или) распределению электрической энергии п.Молодежный |  | тыс. кВтч | 57844.8 | 15957 | с 01.01.2022 по 32.12.2022
|  | Высоковольтный трансформаторный ввод для НС № 16 | шт. | 3 | 0 |  |  | 11130 | 0 | -11130 | Договор № 313 от 24.03.2022 г с ТОО "Lion Industries" на сумму 8963,4 тыс.тенге без НДС. | 0 | [5 empty] | 43.7 | 44.3 | 2.95 | 2.95 | Аварий нет | Аварий нет | По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара. Снижение цены на 19,2 тыс.тенге. Срок поставки в течение 120 календарных дней с момента заключения договора. Ожид 3ается исполнение во 2 квартале.
| Услуга по передаче и (или) распределению электрической энергии п.Молодежный | Разработка проектно-сметной документации по замене КРУ-6 кВ | шт. | 1 | 0 |  |  | 2422 | 0 | -2422 | Подана заявка способом открытый конкурс. Предварительный срок окончания приема заявок 21.04.2022 г. | 0 | [5 empty] | 43.7 | 44.3 | 2.95 | 2.95 | Аварий нет | Аварий нет | -
|  | Итого: | [5 empty] | 13552 | 0 | -13552 |  | 0
Всего по Карагандинскому управлению эксплуатации | [7 empty] | 18379.27 | 2300.33 | -16078.94 |  | 2300.33
Павлодарское управление эксплуатации
|  |  | тыс.м3 | 1663.18 | 447.3 | с 01.01.2022 по 31.12.2022
1 | Подача воды по распределительным сетям п.Шидерты | Насос 2ЭЦВ 10-65-65 | шт. | 1 |  |  |  | 709 |  | -709 | Договор № 387 от 24.03.2022 г. с ТОО "NB PRO" на сумму 639,0 тыс.тенге. Снижение цены по итогам гос.закупок на 70,0 тыс.тенге. | 0 | [5 empty] | 35 | 35 | 10.59 | 10.59 | аварий нет | аварий нет | По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара. Снижение цены на 70,0 тыс.тенге. Срок поставки в течение 60 календарных дней с момента заключения договора. Ожидается исполнение во 2 квартале.
| Подача воды по распределительным сетям п.Шидерты | Дозатор хлоргаза Advance | шт. | 1 |  |  |  | 1647 |  | -1647 | Закупка состоялась. Договор на согласовании у поставщика | 0 | [5 empty] | 35 | 35 | 10.59 | 10.59 | аварий нет | аварий нет
|  | Компрессор воздушный | шт. | 1 |  |  |  | 630 |  | -630 | Договор № 218 от 04.03.2022 г. с ИП "KZ-Trade" на сумму 550,0 тыс.тенге. Снижение цены по итогам гос.закупок на 80,0 тыс.тенге. | 0 | [5 empty] | 35 | 35 | 10.59 | 10.59 | аварий нет | аварий нет | По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара. Снижение цены на 80,0 тыс.тенге. Срок поставки в течение 60 календарных дней с момента заключения договора. Ожидается исполнение во 2 квартале.
|  | Итого: | [5 empty] | 2986 | 0 | -2986 |  | 0
|  |  | тыс.м3 | 206.8 | 40.9 | с 01.01.2022 по 31.12.2022
2 | Отвод и (или) очистка сточных вод п.Шидерты | Прочистная машина | шт. | 3 |  |  |  | 461 |  | -461 | Договор № 374 от 29.03.2022 г. с ИП Савари на сумму 460,0 тыс.тенге. Снижение цены по итогам гос.закупок на 1,0 тыс.тенге. | 0 | [5 empty] | 46 | 47 | 0 | 0 | аварий нет | аварий нет | По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара. Снижение цены на 1,0 тыс.тенге. Срок поставки в течение 60 календарных дней с момента заключения договора. Ожидается исполнение во 2 квартале.
|  | Итого: | [5 empty] | 461 | 0 | -461 |  | 0
|  |  | тыс. Гкал | 54.14 | 19.7 | с 01.01.2021 по 32.12.2022
3 | Производство, передача и распределение тепловой энергии п.Шидерты | Приобретение пневмозабрасывателя угля ПТЛ-600 | шт. | 1 |  |  |  | 1969 |  | -1969 | Договор № 388 от 24.03.2022 г.с ИП СВИРИДЕНКО ОЛЬГА БОРИСОВНА на сумму 1350,0 тыс.тенге. Снижение цены по итогам гос.закупок на 619,0 тыс.тенге. | 0 | [5 empty] | 66 | 65 | 5.2 | 5.2 | аварий нет | аварий нет | По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара. Снижение цены на 619,0 тыс.тенге. Срок поставки в течение 60 календарных дней с момента заключения договора. Ожидается исполнение во 2 квартале.
| Производство, передача и распределение тепловой энергии п.Шидерты | Приобретение насоса С-245 | шт. | 2 |  |  |  | 1130 |  | -1130 | Договор № 374 от 29.03.2022г. С ИП Савари.на сумму 1069,2 тыс.тенге. Снижение цены по итогам гос.закупок на 60,8 тыс.тенге. | 0 | [5 empty] | 66 | 65 | 5.2 | 5.2 | аварий нет | аварий нет | По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара. Снижение цены на 60,8 тыс.тенге. Срок поставки в течение 60 календарных дней с момента заключения договора. Ожидается исполнение во 2 квартале.
|  | Приобретение водонагревателя 200л | шт. | 2 | 2 |  |  | 416 | 380 | -36 | Договор № 3160 от 14.03.2022г с ИП Абдрахманова М.Ш. на сумму 380,0 тыс.тенге. Снижение цены по итогам гос.закупок на 36,0 тыс.тенге. Счет-фактура № 11 от 17.03.2022г. | 380 | [5 empty] | 66 | 65 | 5.2 | 5.2 | аварий нет | аварий нет | Исполнение 100 %. Экономия 36,0 тыс.тенге сложилась по результатам проведенных конкурсных процедур. По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара.
|  | Итого: | [5 empty] | 3515 | 380 | -3135 |  | 380
|  |  | тыс. кВтч | 13359 | 3533.7 | с 01.01.2022 по 31.12.2022
4 | Передача и (или) распределение электрической энергии п.Шидерты | Приобретение мини-мойки | шт. | 1 |  |  |  | 180.7 |  | -180.7 | Закупка состоялась. Договор на согласовании у поставщика | 0 | [5 empty] | 60 | 61 | 1.92 | 1.92 | аварий нет | аварий нет
|  | Итого: | [5 empty] | 180.7 | 0 | -180.7 |  | 0
Всего по Павлодарскому управлению эксплуатации | [7 empty] | 7142.7 | 380 | -6762.7 |  | 380

## 6 мес (hidden)
Приложение 1
к Правилам
формирования тарифов
форма 21
Отчет об исполнении инвестиционной программы за 1 квартал 2022 год
Филиал "Канал имени Каныша Сатпаева" Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз"
Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан
По услугам: подача воды по распределительным сетям, отвод и (или) очистка сточных вод, производство, передача и распределение тепловой энергии, передача и (или) распределение электрической энергии
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс.тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы |  | План | Факт | отклонение | причины отклонения | Собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении и в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов),%,по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение аварийности по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
|  |  |  | план | факт | [6 empty] | Амортизация | Прибыль |  |  | факт 2021 | факт 2022 | факт 2021 | факт 2022 | план | факт | факт 2021 | факт 2022
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
Карагандинское управление эксплуатации
1 | Услуга по подаче воды по распределительным сетям п.Молодежный |  | тыс.м3 | 426.11 | 100.9 | с 01.01.2022 по 32.12.2022
|  | Насос ПРВП 12,5 | шт. | 1 |  |  |  | 371.2 | 0 | -371.2 | Закупка не состоялась по причине отсутствия потенциального поставщика. Заявка опубликована повторно | 0 | [5 empty] | 94.4 | 94.5 | 16.82 | 16.82 | Аварий нет | Аварий нет | 0
|  | Итого: |  | 1 |  |  |  | 371.2 | 0 | -371.2 |  | 0
2 | Услуга по отводу и (или) очистке сточных вод п.Молодежный |  | тыс.м3 | 426.47 | 98 | с 01.01.2022 по 32.12.2022
|  | Аппарат механической прочистки труб | шт. | 1 | 1 |  |  | 357.1 | 279 | -78.1 | Договор № 088 от 16.02.2022 г. с ИП "Дуйсенбаев" на сумму279,0 тыс.тенге без НДС. | 279 | [5 empty] | 31 | 32 | 0 | 0 | Аварий нет | Аварий нет | По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара. Снижение цены на 19,2 тыс.тенге. Срок поставки в течение 60 календарных дней с момента заключения договора. Ожидается исполнение во 2 квартале.
|  | Итого: |  | 1 | 1 |  |  | 357.1 | 279 | -78.1 |  | 279
3 | Услуга по производству, передаче и распределению тепловой энергии п.Молодежный |  | тыс. Гкал | 68.02 | 20 | с 01.01.2022 по 32.12.2022
|  | Насос1К 80-50-200 | шт. | 1 | 1 |  |  | 363.47 | 344.33 | -19.14 | Договор № 090 от 14.02.2022 г. с ТОО "ABCOMPANY" на сумму 344,3 тыс.тенге без НДС. | 344.33 | [5 empty] | 72.5 | 72.5 | 2.9 | 2.9 | Аварий нет | Аварий нет | По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара. Снижение цены на 19,2 тыс.тенге. Срок поставки в течение 60 календарных дней с момента заключения договора. Ожидается исполнение во 2 квартале.
|  | Приобретение пневмозабрасывателя угля ПТЛ-600 | шт. | 1 | 1 |  |  | 1968.5 | 1677 | -291.5 | Договор № 089 от 18.02.2022 г. С ТОО "Терминал BN" на сумму 1677,0 тыс. тенге без НДС. Счет -фактура № 220073001 от 09.03.2022 г. | 1677 | [5 empty] | 72.5 | 72.5 | 2.9 | 2.9 | Аварий нет | Аварий нет | По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара. Экономия 291,5 тыс.тенге. Исполнение 100%
| Услуга по производству, передаче и распределению тепловой энергии п.Молодежный | Дымосос ДН-12,5-1500 | шт. | 1 | 0 |  |  | 1767 | 0 | -1767 | Закупка не состоялась по причине отсутствия потенциального поставщика. Заявка опубликована повторно | 0 | [5 empty] | 72.5 | 72.5 | 2.9 | 2.9 | Аварий нет | Аварий нет
|  | Итого: |  | 3 | 2 |  |  | 4098.97 | 2021.33 | -2077.64 |  | 2021.33
| Услуга по передаче и (или) распределению электрической энергии п.Молодежный |  | тыс. кВтч | 57844.8 | 15957 | с 01.01.2022 по 32.12.2022
|  | Высоковольтный трансформаторный ввод для НС № 16 | шт. | 3 | 0 |  |  | 11130 | 0 | -11130 | Договор № 313 от 24.03.2022 г с ТОО "Lion Industries" на сумму 8963,4 тыс.тенге без НДС. | 0 | [5 empty] | 43.7 | 44.3 | 2.95 | 2.95 | Аварий нет | Аварий нет | По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара. Снижение цены на 19,2 тыс.тенге. Срок поставки в течение 120 календарных дней с момента заключения договора. Ожид 3ается исполнение во 2 квартале.
| Услуга по передаче и (или) распределению электрической энергии п.Молодежный | Разработка проектно-сметной документации по замене КРУ-6 кВ | шт. | 1 | 0 |  |  | 2422 | 0 | -2422 | Подана заявка способом открытый конкурс. Предварительный срок окончания приема заявок 21.04.2022 г. | 0 | [5 empty] | 43.7 | 44.3 | 2.95 | 2.95 | Аварий нет | Аварий нет | -
|  | Итого: | [5 empty] | 13552 | 0 | -13552 |  | 0
Всего по Карагандинскому управлению эксплуатации | [7 empty] | 18379.27 | 2300.33 | -16078.94 |  | 2300.33
Павлодарское управление эксплуатации
|  |  | тыс.м3 | 1663.18 | 447.3 | с 01.01.2022 по 31.12.2022
1 | Подача воды по распределительным сетям п.Шидерты | Насос 2ЭЦВ 10-65-65 | шт. | 1 |  |  |  | 709 |  | -709 | Договор № 387 от 24.03.2022 г. с ТОО "NB PRO" на сумму 639,0 тыс.тенге. Снижение цены по итогам гос.закупок на 70,0 тыс.тенге. | 0 | [5 empty] | 35 | 35 | 10.59 | 10.59 | аварий нет | аварий нет | По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара. Снижение цены на 70,0 тыс.тенге. Срок поставки в течение 60 календарных дней с момента заключения договора. Ожидается исполнение во 2 квартале.
| Подача воды по распределительным сетям п.Шидерты | Дозатор хлоргаза Advance | шт. | 1 |  |  |  | 1647 |  | -1647 | Закупка состоялась. Договор на согласовании у поставщика | 0 | [5 empty] | 35 | 35 | 10.59 | 10.59 | аварий нет | аварий нет
|  | Компрессор воздушный | шт. | 1 |  |  |  | 630 |  | -630 | Договор № 218 от 04.03.2022 г. с ИП "KZ-Trade" на сумму 550,0 тыс.тенге. Снижение цены по итогам гос.закупок на 80,0 тыс.тенге. | 0 | [5 empty] | 35 | 35 | 10.59 | 10.59 | аварий нет | аварий нет | По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара. Снижение цены на 80,0 тыс.тенге. Срок поставки в течение 60 календарных дней с момента заключения договора. Ожидается исполнение во 2 квартале.
|  | Итого: | [5 empty] | 2986 | 0 | -2986 |  | 0
|  |  | тыс.м3 | 206.8 | 40.9 | с 01.01.2022 по 31.12.2022
2 | Отвод и (или) очистка сточных вод п.Шидерты | Прочистная машина | шт. | 3 |  |  |  | 461 |  | -461 | Договор № 374 от 29.03.2022 г. с ИП Савари на сумму 460,0 тыс.тенге. Снижение цены по итогам гос.закупок на 1,0 тыс.тенге. | 0 | [5 empty] | 46 | 47 | 0 | 0 | аварий нет | аварий нет | По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара. Снижение цены на 1,0 тыс.тенге. Срок поставки в течение 60 календарных дней с момента заключения договора. Ожидается исполнение во 2 квартале.
|  | Итого: | [5 empty] | 461 | 0 | -461 |  | 0
|  |  | тыс. Гкал | 54.14 | 19.7 | с 01.01.2021 по 32.12.2022
3 | Производство, передача и распределение тепловой энергии п.Шидерты | Приобретение пневмозабрасывателя угля ПТЛ-600 | шт. | 1 |  |  |  | 1969 |  | -1969 | Договор № 388 от 24.03.2022 г.с ИП СВИРИДЕНКО ОЛЬГА БОРИСОВНА на сумму 1350,0 тыс.тенге. Снижение цены по итогам гос.закупок на 619,0 тыс.тенге. | 0 | [5 empty] | 66 | 65 | 5.2 | 5.2 | аварий нет | аварий нет | По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара. Снижение цены на 619,0 тыс.тенге. Срок поставки в течение 60 календарных дней с момента заключения договора. Ожидается исполнение во 2 квартале.
| Производство, передача и распределение тепловой энергии п.Шидерты | Приобретение насоса С-245 | шт. | 2 |  |  |  | 1130 |  | -1130 | Договор № 374 от 29.03.2022г. С ИП Савари.на сумму 1069,2 тыс.тенге. Снижение цены по итогам гос.закупок на 60,8 тыс.тенге. | 0 | [5 empty] | 66 | 65 | 5.2 | 5.2 | аварий нет | аварий нет | По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара. Снижение цены на 60,8 тыс.тенге. Срок поставки в течение 60 календарных дней с момента заключения договора. Ожидается исполнение во 2 квартале.
|  | Приобретение водонагревателя 200л | шт. | 2 | 2 |  |  | 416 | 380 | -36 | Договор № 3160 от 14.03.2022г с ИП Абдрахманова М.Ш. на сумму 380,0 тыс.тенге. Снижение цены по итогам гос.закупок на 36,0 тыс.тенге. Счет-фактура № 11 от 17.03.2022г. | 380 | [5 empty] | 66 | 65 | 5.2 | 5.2 | аварий нет | аварий нет | Исполнение 100 %. Экономия 36,0 тыс.тенге сложилась по результатам проведенных конкурсных процедур. По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара.
|  | Итого: | [5 empty] | 3515 | 380 | -3135 |  | 380
|  |  | тыс. кВтч | 13359 | 3533.7 | с 01.01.2022 по 31.12.2022
4 | Передача и (или) распределение электрической энергии п.Шидерты | Приобретение мини-мойки | шт. | 1 |  |  |  | 180.7 |  | -180.7 | Закупка состоялась. Договор на согласовании у поставщика | 0 | [5 empty] | 60 | 61 | 1.92 | 1.92 | аварий нет | аварий нет
|  | Итого: | [5 empty] | 180.7 | 0 | -180.7 |  | 0
Всего по Павлодарскому управлению эксплуатации | [7 empty] | 7142.7 | 380 | -6762.7 |  | 380

## 9 мес (hidden)
Приложение 1
к Правилам
формирования тарифов
форма 21
Отчет об исполнении инвестиционной программы за 9 месяцев 2022 год
Филиал "Канал имени Каныша Сатпаева" Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз"
Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан
По услугам: подача воды по распределительным сетям, отвод и (или) очистка сточных вод, производство, передача и распределение тепловой энергии, передача и (или) распределение электрической энергии
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс.тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы |  | План | Факт | отклонение | причины отклонения | Собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении и в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов),%,по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение аварийности по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
|  |  |  | план | факт | [6 empty] | Амортизация | Прибыль |  |  | факт 2021 | факт 2022 | факт 2021 | факт 2022 | план | факт | факт 2021 | факт 2022
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
Карагандинское управление эксплуатации
| Услуга по подаче воды по распределительным сетям п.Молодежный |  | тыс.м3 | 426.11 | 312.5 | с 01.01.2022 по 32.12.2022
1 |  | Электрическая пушка тепловая | шт. | 2 | 0 |  |  | 371.2 | 346.9 | -24.3 | После корректировки с изменением мероприятия заявка опубликована на веб-портале гос.закупок. Ожидается исполнение | 0 | [5 empty] | 94.4 | 94.8 | 16.82 | 16.82 | Аварий нет | Аварий нет | В утвержденную инвест программу 2022-2026 г.г. внесены изменения мероприятий. Приказом ДКРЕМ МНЭ РК по г.Нур-Султан от 21.09.2022г. № 81-ОД "Насос ПРВП 12,5" 1 шт заменен на "Электрическая пушка" 2 шт.
|  | Итого: |  | 1 |  |  |  | 371.2 | 346.9 | -24.3 |  | 0
2 | Услуга по отводу и (или) очистке сточных вод п.Молодежный |  | тыс.м3 | 426.47 | 265.4 | с 01.01.2022 по 32.12.2022
|  | Аппарат механической прочистки труб | шт. | 1 | 1 |  |  | 357.1 | 279 | -78.1 | Договор № 088 от 16.02.2022 г. с ИП "Дуйсенбаев" на сумму279,0 тыс.тенге без НДС. СФ № 16 от 14.04.2022г. Снижение цены по итогам гос.закупок на 78,1,0 тыс.тенге. | 279 | [5 empty] | 31 | 33 | 0 | 0 | Аварий нет | Аварий нет | По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара. Экономия 78,1 тыс.тенге. Исполнение 100%
|  | Насос ГНОМ 10-10 220В | шт. |  | 1 |  |  | 0 | 78 | 78 | Договор № 954 от 22.08.2022 г с ИП "FORTUNA" на сумму 78,0 тыс.тенге без НДС. Счет-фактура №165 от 23.08.2022г. | 78 | [5 empty] | 31 | 33 | 0 | 0 | Аварий нет | Аварий нет | Мероприятие приобретено за счет экономии по результатам госзакупа, согласно п4 ст26.п.1 п.п3 "Закона о ест-х монополиях .Исполнение 100%
|  | Итого: |  | 1 | 1 |  |  | 357.1 | 357 | -0.1 |  | 357
3 | Услуга по производству, передаче и распределению тепловой энергии п.Молодежный |  | тыс. Гкал | 68.02 | 20 | с 01.01.2022 по 32.12.2022
|  | Насос1К 80-50-200 | шт. | 1 | 1 |  |  | 363.47 | 344.33 | -19.14 | Договор № 090 от 14.02.2022 г. с ТОО "ABCOMPANY" на сумму 344,3 тыс.тенге без НДС. СФ № 171 от 22.04.2022г. Снижение цены по итогам гос.закупок на 19,14 тыс.тенге. | 344.33 | [5 empty] | 72.5 | 74 | 2.9 | 2.9 | Аварий нет | Аварий нет | По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара. Экономия 19,14 тыс.тенге. Исполнение 100%
|  | Приобретение пневмозабрасывателя угля ПТЛ-600 | шт. | 1 | 1 |  |  | 1968.5 | 1677 | -291.5 | Договор № 089 от 18.02.2022 г. С ТОО "Терминал BN" на сумму 1677,0 тыс. тенге без НДС. Счет -фактура № 220073001 от 09.03.2022 г. | 1677 | [5 empty] | 72.5 | 74 | 2.9 | 2.9 | Аварий нет | Аварий нет | По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара. Экономия 291,5 тыс.тенге. Исполнение 100%
| Услуга по производству, передаче и распределению тепловой энергии п.Молодежный | Приобретение и монтаж Дренажного насоса LEO КBZ 45,5 (монтаж собственными силами) | шт. | 1 | 0 |  |  | 1112 | 759 | -353 | После корректировки с изменением мероприятия заявка опубликована на веб-портале гос.закупок. Ожидается исполнение | 759 | [5 empty] | 72.5 | 74 | 2.9 | 2.9 | Аварий нет | Аварий нет | В утвержденную инвест программу 2022-2026 г.г. внесены изменения мероприятий. Приказом ДКРЕМ МНЭ РК по г.Астана от 05.10.2022г. № 83-ОД "Дымосос ДН-12,5-1500" 1 шт заменен на "Дренажный насос Z 45,5" 1 шт. "Шкаф управления двигателем 5,5 кВт " - 1 шт.
| Услуга по производству, передаче и распределению тепловой энергии п.Молодежный | Приобретение и мотаж шкафа управления двигателем 5,5 кВт на базе частотного преобразователя | шт. | 1 | 0 |  |  | 655 | 580 | -75 | дек | 0 | [5 empty] | 94.4 | 94.8 | 16.82 | 16.82 | Аварий нет | Аварий нет | В утвержденную инвест программу 2022-2026 г.г. внесены изменения мероприятий. Приказом ДКРЕМ МНЭ РК по г.Астана от 05.10.2022г. № 83-ОД "Дымосос ДН-12,5-1500" 1 шт заменен на "Дренажный насос КВZ 45,5" 1 шт. "Шкаф управления двигателем 5,5 кВт " - 1 шт.
| Услуга по производству, передаче и распределению тепловой энергии п.Молодежный | Таль цепная грузоподъемность 3 тн | шт. | 2 | 0 |  |  |  | 224 | 224 | Заявка опубликована на веб-портале гос.закупок. Ожидается исполнение | 0 | [5 empty] | 94.4 | 94.8 | 16.82 | 16.82 | Аварий нет | Аварий нет | Мероприятие планируется приобрести за счет экономии по результатам госзакупа, согласно п4 ст26.п.1 п.п3 "Закона о ест-х монополиях на сумму 310,0 тыс.тенге
|  | Итого: |  | 3 | 2 |  |  | 4098.97 | 3584.33 | -514.64
| Услуга по передаче и (или) распределению электрической энергии п.Молодежный |  | тыс. кВтч | 57844.8 | 46284.9 | с 01.01.2022 по 32.12.2022
|  | Высоковольтный трансформаторный ввод для НС № 16 | шт. | 3 | 3 |  |  | 11130 | 8963.4 | -2166.6 | Договор № 313 от 24.03.2022 г с ТОО "Lion Industries" на сумму 8963,4 тыс.тенге без НДС. СФ № 08 от 23.05.2022г. Снижение цены по итогам гос.закупок на 2 166,6 тыс.тенге. | 8963.4 | [5 empty] | 43.7 | 44.9 | 2.95 | 2.95 | Аварий нет | Аварий нет | По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара. Экономия 2 166,6 тыс.тенге. Исполнение 100%
| Услуга по передаче и (или) распределению электрической энергии п.Молодежный | Разработка проектно-сметной документации по замене КРУ-6 кВ | шт. | 1 | 0 |  |  | 2422 | 0 | -2422 | Договор № 546 от 01.06.2022 г. ТОО "Корпорация "Асыл Строй" на сумму 2 179,8 тыс.тенге. В настоящее работы в стадии завершения. | 0 | [5 empty] | 43.7 | 44.9 | 2.95 | 2.95 | Аварий нет | Аварий нет | -
| Услуга по передаче и (или) распределению электрической энергии п.Молодежный | Тепловая пушка СФО-30 | шт. | 8 | [6 empty] | Заявка опубликована на веб-портале гос.закупок. Ожидается исполнение | [12 empty] | Мероприятие планируется приобрести за счет экономии по результатам госзакупа, согласно п4 ст26.п.1 п.п3 "Закона о ест-х монополиях на сумму 2 166,0 тыс.тенге
|  | Итого: | [5 empty] | 13552 | 8963.4 | -4588.6 |  | 8963.4
Всего по КУЭ | [7 empty] | 18379.27 | 13251.63 | -5127.64 |  | 9320.4
Павлодарское управление эксплуатации
1 | Подача воды по распределительным сетям п.Шидерты |  | тыс.м3 | 1663.18 | 1283.299 | с 01.01.2022 по 31.12.2022
|  | Дозатор хлоргаза Advance | шт. | 1 | 1 |  |  | 1647 | 1647 | 0 | Договор № 774 от 29.06.2022г с ТОО "Техцентр Аверс" на сумму 1647,0 тыс.тенге без НДС. Счет-фактура № 00000001924 от 28.07.2022г. | 1647 | [5 empty] | 35 | 36 | 10.59 | 10.59 | аварий нет | аварий нет | Исполнение 100%
| Подача воды по распределительным сетям п.Шидерты | Компрессор воздушный | шт. | 1 |  |  |  | 1339 |  | -1339 | Приказом ДКРЕМ МНЭ РК по городу Нур-Султан от 21.09.2022г № 81-ОД внесены изменения в инвест.программу. Ожидается исполнение. | 0 | [5 empty] | 35 | 36 | 10.59 | 10.59 | аварий нет | аварий нет | Произведена корректировка инвестиционной программы в виду роста цены на компрессор.
|  | Итого: | [5 empty] | 2986 | 1647 | -1339 |  | 1647
2 | Отвод и (или) очистка сточных вод п.Шидерты |  | тыс.м3 | 206.8 | 134.4 | с 01.01.2022 по 31.12.2022
|  | Прочистная машина | шт. | 1 | 1 |  |  | 461 | 400 | -61 | Договор № 901 от 02.08.2022г с ТОО "Тнхцентр Аверс" на сумму 400,0 тыс.тенге бех НДС. Снижение цены по итогам гос.закупок на 61,0 тыс.тенге. Счет-фактура № 00000002162 от 17.08.2022г. | 400 | [5 empty] | 46 | 47 | 0 | 0 | аварий нет | аварий нет | Исполнение 100%. Экономия 61,0 тыс.тенге сложилась по результатам проведенных конкурсных процедур. По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара.
|  | Итого: | [5 empty] | 461 | 400 | -61 |  | 400
3 | Производство, передача и распределение тепловой энергии п.Шидерты |  | тыс. Гкал | 54.14 | 22.852 | с 01.01.2022 по 31.12.2022
|  | Приобретение пневмозабрасывателя угля ПТЛ-600 | шт. | 1 | 1 |  |  | 1350 | 1350 | 0 | Договор № 388 от 24.03.2022 г.с ИП Свириденко О. Б. на сумму 1350,0 тыс.тенге. Счет-фактура № 18 от 14.04.2022г | 1350 | [5 empty] | 66 | 67 | 5.2 | 5.2 | аварий нет | аварий нет | Исполнение 100 %.
| Производство, передача и распределение тепловой энергии п.Шидерты | Приобретение насоса С-245 | шт. | 2 |  |  |  | 1785 |  | -1785 | Приказом ДКРЕМ МНЭ РК по горду Астана № 83-ОД от 5.10.2022г внесены изменения в инвест.программу. Ожидается исполнение. | 0 | [5 empty] | 66 | 67 | 5.2 | 5.2 | аварий нет | аварий нет | Проведение корректировки инвестиционной программы в виду роста цены на насосы.
| Производство, передача и распределение тепловой энергии п.Шидерты | Приобретение водонагревателя 200л | шт. | 2 | 2 |  |  | 380 | 380 | 0 | Договор № 3160 от 14.03.2022г с ИП Абдрахманова М.Ш. на сумму 380,0 тыс.тенге. Счет-фактура № 11 от 17.03.2022г. | 380 | [5 empty] | 66 | 67 | 5.2 | 5.2 | аварий нет | аварий нет | Исполнение 100 %.
|  | Итого: | [5 empty] | 3515 | 1730 | -1785 |  | 1730
4 | Передача и (или) распределение электрической энергии п.Шидерты |  | тыс. кВтч | 13359 | 8131.8 | с 01.01.2022 по 31.12.2022
|  | Приобретение мини-мойки | шт. | 1 | 1 |  |  | 180.7 | 126.5 | -54.2 | Договор № 426 от 05.04.2022г с ИП Корнилов О.В. До.соглашение № 426 от 05.04.2022г. На сумму 126,5 тыс.тенге без НДС. Снижение цены по итогам гос.закупок на 54,2 тыс.тенге. Счет-фактура № 220 от 19.04.2022г | 126.5 | [5 empty] | 60 | 61 | 1.92 | 1.92 | аварий нет | аварий нет | Исполнение 100 %. Экономия 54,2 тыс.тенге сложилась по результатам проведенных конкурсных процедур. По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара.
|  | Итого: | [5 empty] | 180.7 | 126.5 | -54.2 |  | 126.5
Всего по Павлодарскому управлению эксплуатации | [7 empty] | 7142.7 | 3903.5 | -3239.2 |  | 3903.5

## р.сети и стоки 2024
Приложение 1
к Правилам
формирования тарифов
форма 21
Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2024 года
Филиал "Канал имени Каныша Сатпаева" Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз"
Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан
По услугам: подача воды по распределительным сетям, отвод и (или) очистка сточных вод, производство, передача и распределение тепловой энергии, передача и (или) распределение электрической энергии
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс.тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы |  | План | Факт | отклонение | причины отклонения | Собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении и в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов),%,по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение аварийности по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
|  |  |  | план 2024 | факт 2024 | [6 empty] | Амортизация | Прибыль |  |  | факт 2023 | факт 2024 | факт 2023 | факт 2024 | факт 2023 | факт 2024 | факт 2023 | факт 2024
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
Подача воды по распределительным сетям
Карагандинское управление эксплуатации
|  |  | тыс.м3 | 426.11 | 419.29 | с 01.01.2024 по 31.12.2024
1 | Услуга подача воды по распределительным сетям п.Молодежный | Насос 1 К100-65-250 без эл.двигателя | шт. | 1 | 1 |  |  | 816.4 | 357.856 | -458.544 | Договор № 112 от 22.02.2024г. с ИП "КВАРТЕТ" на сумму 357,8 тыс.тенге без НДС. СФ №1106 от 04.03.2024г. Снижение цены по итогам гос.закупок на 458,5 тыс.тенге. | 357.856 | [5 empty] | 93.8 | 42.47 | 16.82 | 16.82 | Аварий нет | Аварий нет | По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара. Экономия 458,5 тыс.тенге. Исполнение 100%
2 |  | Насос 1К100-65-250 с электродвигателем 45 кВт 3000 об/мин | шт. | 1 | 1 |  |  | 1031 | 673 | -358 | Договор № 137от 08.02.2024г. с ИП "РООТ" на сумму 673,0 тыс.тенге без НДС.СФ 0000000039 от 16.02.2024г. Снижение цены по итогам гос.закупок на 358,0 тыс.тенге. | 673 | [5 empty] | 93.8 | 42.47 | 16.82 | 16.82 | Аварий нет | Аварий нет | По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара. Экономия 358,0 тыс.тенге. Исполнение 100%
|  | Итого: |  | 2 | 2 |  |  | 1847.4 | 1030.856 | -816.544 |  | 1030.856
Павлодарское управление эксплуатации
|  |  | тыс.м3 | 1755.7 | 1588.8 | с 01.01.2024 по 31.12.2024
3 | Подача воды по распределительным сетям п.Шидерты | Задвижка Ду 400 с электроприводом | шт. | 1 | 1 |  |  | 1694 | 2467 | 773 | Договор № 1560 от 10.10.2024г на сумму 2467,0 тыс.тенге с ТОО "ПЗТА". Счет-фактура № 391 от 27.11.2024г | 2467 | [5 empty] | 36 | 31 | 10.59 | 10.59 | аварий нет | аварий нет | Исполнено. В связи с подорожанием стоимости товара Предприятие не могло закупить по ранее утвержденной цене в размере 1694,0 тыс.тенге. Для исполнения инвест.программы сумма экономии в размере 773,0 тыс.тенге от закупа водонагревателя электрического (электрокотел) была направлена на дополнительное увеличение плановой стоимости товара.
4 |  | Таль электрическая 3200 кг | шт. | 1 | 1 |  |  | 688 | 688 | 0 | Договор № 829 от 31.03.2024г с ИП "Бекзат" на сумму 688,0 тыс.тенге. Счет-фактура № 23 от 10.04.2024г | 688 | [5 empty] | 36 | 31 | 10.59 | 10.59 | аварий нет | аварий нет | Исполнеио
5 |  | Водонагреватель электрический ЭВН К-240Р (Электрокотел) | шт. | 1 | 1 |  |  | 1666 | 893 | -773 | Первый договор № 458 от 29.02.2024 г. с ИП Shymkent block на сумму 1250,0 тыс.тенге расторгнут в одностороннем порядке. Заключен новый договор с ИП Свириденко И.В. № 1182 от 09.06.2024г на сумму 893,0 тыс.тенге. Исполнено. Счет-фактура № 00000000058 от 22.07.2024г | 893 | [5 empty] | 36 | 31 | 10.59 | 10.59 | аварий нет | аварий нет | Ичсполнено. Экономия 773,0 тыс.тенг сложилась по итогам проведения конкурсных процедур. По итогам гос.закупок выиграл поставщик предложивший более низкую стоимость товара.
|  | Итого: |  | 3 | 3 |  |  | 4048 | 4048 | 0 |  | 4048
Отвод и (или) очистка сточных вод
Карагандинское управление эксплуатации
|  |  | тыс.м3 | 426.47 | 331.09 | с 01.01.2024 по 31.12.2024
1 | Услуга отвод и (или) очистка сточных вод п.Молодежный | Насос 1К50-35-125 | шт. | 1 | 1 |  |  | 350.9 | 175.3 | -175.6 | Договор № 111 от 12.02.2024 г. с ИП "Свириденко И.В." . на сумму 175,3 тыс.тенге без НДС. СФ №23 от 12.03.2024 Снижение цены по итогам гос.закупок на 175,6 тыс.тенге. | 175.3 | [5 empty] | 35.2 | 40 | 0 | 0 | Аварий нет | Аварий нет | По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара. Экономия 175,6 тыс.тенге. Исполнение 100%
2 |  | Насос СМ 150-125-315-4 | шт. | 1 | 1 |  |  | 1597 | 1029.5 | -567.5 | Договор № 114 от 15.02.2024 г. с ИП "Корпорация МЭКО" на сумму 1 029,5 тыс.тенге без НДС. СФ №02000000017 от 06.03.2024г. Снижение цены по итогам гос.закупок на 567,5 тыс.тенге. | 1029.5 | [5 empty] | 35.2 | 40 | 0 | 0 | Аварий нет | Аварий нет | По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара. Экономия 567,5 тыс.тенге. Исполнение 100%
|  | Итого: |  | 2 | 2 |  |  | 1947.9 | 1204.8 | -743.1 |  | 1204.8
Павлодарское управление эксплуатации
|  |  | тыс.м3 | 206.8 | 185.1 | с 01.01.2024 по 31.12.2024
3 | Отвод и (или) очистка сточных вод п.Шидерты | Генератор бензиновый | шт. | 1 | 1 |  |  | 304 | 219 | -85 | Договор № 495 от 28.02.2024г на сумму 219,0 тыс.тенге. Поставщик ТОО "ТССП Казахстан". Снижение цены по итогам гос.закупок на 85,0 тыс.тенге. Счет-фактура № 1000007977 от 04.03.2024г | 219 | [5 empty] | 42 | 12 | 0 | 0 | аварий нет | аварий нет | Исполнено. Экономия 385,0 тыс.тенге сложилась по итогам проведения конкурсных процедур. По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара.
|  | Итого: |  | 1 | 1 |  |  | 304 | 219 | -85 |  | 219
Услуга по производству, передаче и распределению тепловой энергии
Карагандинское управление эксплуатации
|  |  | тыс. Гкал | 68.02 | 38.16 | с 01.01.2024 по 31.12.2024
1 | Услуга по производству, передаче и распределению тепловой энергии п.Молодежный | Приобретение и монтаж насоса К100-65-250 на котельную (монтаж собственными силами) | шт. | 2 | 2 |  |  | 2429 | 1346.8 | -1082.2 | Договор № 114 от 15.02.2024 г. с ИП "Корпорация МЭКО" на сумму 673,4 тыс.тенге без НДС. СФ № 02000000017 от 06.03.2024г Снижение цены по итогам гос.закупок на 1082,2 тыс.тенге. | 1346.8 | [5 empty] | 75.04 | 33.83 | 2.9 | 2.9 | Аварий нет | Аварий нет | По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара. Экономия 1 082,2 тыс.тенге. Исполнение 100%
2 |  | Приобретение аппарата плазменной резки на котельную | шт. | 1 | 0 |  |  | 1258 | 0 | -1258 | Приказом ДКРЕМ № 52-ОД от 23.08.2024 была проведена корректировка по замене мероприятия. Мероприятие было опубликовано на портале Гос.закупа. Однако из-за недобросовестности поставщиков закуп не был осуществлен. Закуп не состоялся | 0 | [5 empty] | 75.04 | 33.83 | 2.9 | 2.9 | Аварий нет | Аварий нет | Мероприятие не исполнено из-за недобросовестности поставщиков
|  | Итого: |  | 3 | 2 |  |  | 3687 | 1346.8 | -2340.2 |  | 1346.8
Павлодарское управление эксплуатации
|  |  | тыс. Гкал | 54.14 | 34.983 | с 01.01.2024 по 31.12.2024
3 | Производство, передача и распределение тепловой энергии п.Шидерты | Приобретение и монтаж насоса Д 320-50 на котельную (монтаж собственными силами) | шт. | 1 | 1 |  |  | 2149 | 1450 | -699 | Договор № 497 от 27.02.2024г на сумму 1450,0 тыс.тенге. Поставщик ТОО "ЭТПО Практик Казахстан". Снижение цены по итогам гос.закупок на 699,0 тыс.тенге. Счет-фактура № 3678 от 29.02.2024г | 1450 | [5 empty] | 68 | 27 | 5.2 | 5.2 | аварий нет | аварий нет | Исполнено. Экономия 699,0 тыс.тенге сложилась по итогам проведения конкурсных процедур. По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара.
4 |  | Приобретение генератора бензинового на котельную | шт. | 1 | 1 |  |  | 522 | 320 | -202 | Договор № 495 от 28.02.2024г на сумму 320,0 тыс.тенге. Поставщик ТОО "ТССП Казахстан". Снижение цены по итогам гос.закупок на 202,0 тыс.тенге. Счет-фактура № 1000007977 от 04.03.2024г | 320 | [5 empty] | 68 | 27 | 5.2 | 5.2 | аварий нет | аварий нет | Исполнено. Экономия 202,0 тыс.тенге сложилась по итогам проведения конкурсных процедур. По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара.
5 |  | Приобретение и монтаж вентилятора канального на котельную (монтаж собственными силами) | шт. | 1 | 1 |  |  | 558 | 437.8 | -120.2 | Договор № 457 от 05.03.2024 г. с ТОО "SatuVent", на сумму 437,8 тыс.тенге. Снижение цены по итогам гос.закупок на 120,2 тыс.тенге. Счет-фактура № 2404171 от 01.04.2024г | 437.8 | [5 empty] | 68 | 27 | 5.2 | 5.2 | аварий нет | аварий нет | Исполнено. По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара. Снижение цены на 120,2 тыс.тенге.
6 |  | Приобретение аппарата плазменной резки на котельную | шт. | 1 | 1 |  |  | 1435 | 717 | -718 | Договор № 496 от 01.03.2024 г. с ТОО "BD POWER", на сумму 717,0 тыс.тенге. Снижение цены по итогам гос.закупок на 718,0 тыс.тенге. Счет-фактура № 15 от 22.04.2024г | 717 | [5 empty] | 68 | 27 | 5.2 | 5.2 | аварий нет | аварий нет | Исполнено. Экономия 718,0 тыс.тенге сложилась по итогам проведения конкурсных процедур. По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара.
7 |  | Приобретение редуктора РМ 500-50-11 на котельную | шт. | 1 | 1 |  |  | 1531.3 | 1087.4 | -443.9 | Договор № 494 от 05.03.2024 г. с ТОО "Корпорация МЭКО" на сумму 1087,4 тыс.тенге. Счет-фактура № 02000000038 от 30.04.2024г |  | 1087.4 |  |  |  |  | 68 | 27 | 5.2 | 5.2 | аварий нет | аварий нет | Исполнено. Экономия 443,9 тыс.тенге сложилась по итогам проведения конкурсных процедур. По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара.
|  | Итого: |  | 5 | 5 |  |  | 6195.3 | 4012.2 | -2183.1 |  | 2924.8 | 1087.4
Услуга по передаче и (или) распределению электрической энергии
Карагандинское управление эксплуатации
|  |  | тыс. кВтч | 59578.4 | 60840.8 | с 01.01.2024 по 31.12.2024
1 | Услуга по передаче и (или) распределению электрической энергии п.Молодежный | Приобретение дизель - генератора 200 | шт. | 1 | 1 |  |  | 7582 | 5240 | -2342 | Договор №1648 от 24.12.2024 г. с ТОО "QazPromPv"на сумму 5 240,0 тыс.тенге без НДС. СФ № 2 от 26.12.2024г. Снижение цены по итогам гос.закупок на 2 342,0 тыс.тенге. | 5240 | [5 empty] | 47.2 | 45.03 | 2.95 | 2.95 | Аварий нет | Аварий нет | По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара. Экономия 2342,0 тыс.тенге. Исполнение 100%
2 |  | Приобретение и монтаж комплектной трансформаторной подстанции наружной установки КТПН мощностью 630кВА на напряжении 6/0,4 кВ для ВЛ-6кВ (монтаж собственными силами) | шт. | 1 | 1 |  |  | 5970 | 5970 | 0 | Договор № 187 от 09.02.2024 г. с ТОО "Астанинский электротехнический завод". на сумму 5 970,0 тыс.тенге без НДС. СФ № 10000000077 от 06.03.2024г. | 5970 | [5 empty] | 47.2 | 45.03 | 2.95 | 2.95 | Аварий нет | Аварий нет | Исполнение 100%
3 |  | Приобретение масляного трансформатора ТМ-63/6-023кВдля НС 13,16 (монтаж собственными силами) | шт. | 2 | 2 |  |  | 2585 | 2585 | 0 | Договор №1056 от 22.05.2024г. Доп соглашение №1056-1 от 01.07.2024г. на сумму 2 585,0 тыс.тенге без НДС. СФ № 1923 от 09.07.2024г | 2585 | [5 empty] | 47.2 | 45.03 | 2.95 | 2.95 | Аварий нет | Аварий нет | Исполнение 100%
|  | Итого: |  | 4 | 4 |  |  | 16137 | 13795 | -2342 |  | 13795
Павлодарское управление эксплуатации
|  |  | тыс. кВтч | 13359 | 13452.7 | с 01.01.2024 по 31.12.2024
4 | Передача и (или) распределение электрической энергии п.Шидерты | Приобретение цифрового мегаометра | шт. | 1 | 1 |  |  | 124.5 | 124 | -0.5 | Договор № 519 от 01.03.2024 г. с Supplier GZ на сумму 124,0 тыс.тенге. Счет-фактура № 00000000223 от 23.05.2024г | 124 | [5 empty] | 66 | 68 | 1.92 | 1.92 | аварий нет | аварий нет | Исполнено.
|  | Итого: |  | 1 | 1 |  |  | 124.5 | 124 | -0.5 |  | 124
Всего по Филиалу | [7 empty] | 34291.1 | 25780.656 | -8510.444