## 1 квартал (hidden)
Приложение 1
к Правилам
формирования тарифов
форма 21
Отчет об исполнении инвестиционной программы за 1 квартал 2022 год
Филиал "Канал имени Каныша Сатпаева" Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз"
Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан
По услугам: подача воды по распределительным сетям, отвод и (или) очистка сточных вод, производство, передача и распределение тепловой энергии, передача и (или) распределение электрической энергии
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс.тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы |  | План | Факт | отклонение | причины отклонения | Собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении и в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов),%,по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение аварийности по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
|  |  |  | план | факт | [6 empty] | Амортизация | Прибыль |  |  | факт 2021 | факт 2022 | факт 2021 | факт 2022 | план | факт | факт 2021 | факт 2022
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
Карагандинское управление эксплуатации
1 | Услуга по подаче воды по распределительным сетям п.Молодежный |  | тыс.м3 | 426.11 | 100.9 | с 01.01.2022 по 32.12.2022
|  | Насос ПРВП 12,5 | шт. | 1 |  |  |  | 371.2 | 0 | -371.2 | Закупка не состоялась по причине отсутствия потенциального поставщика. Заявка опубликована повторно | 0 | [5 empty] | 94.4 | 94.5 | 16.82 | 16.82 | Аварий нет | Аварий нет | 0
|  | Итого: |  | 1 |  |  |  | 371.2 | 0 | -371.2 |  | 0
2 | Услуга по отводу и (или) очистке сточных вод п.Молодежный |  | тыс.м3 | 426.47 | 98 | с 01.01.2022 по 32.12.2022
|  | Аппарат механической прочистки труб | шт. | 1 | 1 |  |  | 357.1 | 279 | -78.1 | Договор № 088 от 16.02.2022 г. с ИП "Дуйсенбаев" на сумму279,0 тыс.тенге без НДС. | 279 | [5 empty] | 31 | 32 | 0 | 0 | Аварий нет | Аварий нет | По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара. Снижение цены на 19,2 тыс.тенге. Срок поставки в течение 60 календарных дней с момента заключения договора. Ожидается исполнение во 2 квартале.
|  | Итого: |  | 1 | 1 |  |  | 357.1 | 279 | -78.1 |  | 279
3 | Услуга по производству, передаче и распределению тепловой энергии п.Молодежный |  | тыс. Гкал | 68.02 | 20 | с 01.01.2022 по 32.12.2022
|  | Насос1К 80-50-200 | шт. | 1 | 1 |  |  | 363.47 | 344.33 | -19.14 | Договор № 090 от 14.02.2022 г. с ТОО "ABCOMPANY" на сумму 344,3 тыс.тенге без НДС. | 344.33 | [5 empty] | 72.5 | 72.5 | 2.9 | 2.9 | Аварий нет | Аварий нет | По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара. Снижение цены на 19,2 тыс.тенге. Срок поставки в течение 60 календарных дней с момента заключения договора. Ожидается исполнение во 2 квартале.
|  | Приобретение пневмозабрасывателя угля ПТЛ-600 | шт. | 1 | 1 |  |  | 1968.5 | 1677 | -291.5 | Договор № 089 от 18.02.2022 г. С ТОО "Терминал BN" на сумму 1677,0 тыс. тенге без НДС. Счет -фактура № 220073001 от 09.03.2022 г. | 1677 | [5 empty] | 72.5 | 72.5 | 2.9 | 2.9 | Аварий нет | Аварий нет | По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара. Экономия 291,5 тыс.тенге. Исполнение 100%
| Услуга по производству, передаче и распределению тепловой энергии п.Молодежный | Дымосос ДН-12,5-1500 | шт. | 1 | 0 |  |  | 1767 | 0 | -1767 | Закупка не состоялась по причине отсутствия потенциального поставщика. Заявка опубликована повторно | 0 | [5 empty] | 72.5 | 72.5 | 2.9 | 2.9 | Аварий нет | Аварий нет
|  | Итого: |  | 3 | 2 |  |  | 4098.97 | 2021.33 | -2077.64 |  | 2021.33
| Услуга по передаче и (или) распределению электрической энергии п.Молодежный |  | тыс. кВтч | 57844.8 | 15957 | с 01.01.2022 по 32.12.2022
|  | Высоковольтный трансформаторный ввод для НС № 16 | шт. | 3 | 0 |  |  | 11130 | 0 | -11130 | Договор № 313 от 24.03.2022 г с ТОО "Lion Industries" на сумму 8963,4 тыс.тенге без НДС. | 0 | [5 empty] | 43.7 | 44.3 | 2.95 | 2.95 | Аварий нет | Аварий нет | По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара. Снижение цены на 19,2 тыс.тенге. Срок поставки в течение 120 календарных дней с момента заключения договора. Ожид 3ается исполнение во 2 квартале.
| Услуга по передаче и (или) распределению электрической энергии п.Молодежный | Разработка проектно-сметной документации по замене КРУ-6 кВ | шт. | 1 | 0 |  |  | 2422 | 0 | -2422 | Подана заявка способом открытый конкурс. Предварительный срок окончания приема заявок 21.04.2022 г. | 0 | [5 empty] | 43.7 | 44.3 | 2.95 | 2.95 | Аварий нет | Аварий нет | -
|  | Итого: | [5 empty] | 13552 | 0 | -13552 |  | 0
Всего по Карагандинскому управлению эксплуатации | [7 empty] | 18379.27 | 2300.33 | -16078.94 |  | 2300.33
Павлодарское управление эксплуатации
|  |  | тыс.м3 | 1663.18 | 447.3 | с 01.01.2022 по 31.12.2022
1 | Подача воды по распределительным сетям п.Шидерты | Насос 2ЭЦВ 10-65-65 | шт. | 1 |  |  |  | 709 |  | -709 | Договор № 387 от 24.03.2022 г. с ТОО "NB PRO" на сумму 639,0 тыс.тенге. Снижение цены по итогам гос.закупок на 70,0 тыс.тенге. | 0 | [5 empty] | 35 | 35 | 10.59 | 10.59 | аварий нет | аварий нет | По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара. Снижение цены на 70,0 тыс.тенге. Срок поставки в течение 60 календарных дней с момента заключения договора. Ожидается исполнение во 2 квартале.
| Подача воды по распределительным сетям п.Шидерты | Дозатор хлоргаза Advance | шт. | 1 |  |  |  | 1647 |  | -1647 | Закупка состоялась. Договор на согласовании у поставщика | 0 | [5 empty] | 35 | 35 | 10.59 | 10.59 | аварий нет | аварий нет
|  | Компрессор воздушный | шт. | 1 |  |  |  | 630 |  | -630 | Договор № 218 от 04.03.2022 г. с ИП "KZ-Trade" на сумму 550,0 тыс.тенге. Снижение цены по итогам гос.закупок на 80,0 тыс.тенге. | 0 | [5 empty] | 35 | 35 | 10.59 | 10.59 | аварий нет | аварий нет | По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара. Снижение цены на 80,0 тыс.тенге. Срок поставки в течение 60 календарных дней с момента заключения договора. Ожидается исполнение во 2 квартале.
|  | Итого: | [5 empty] | 2986 | 0 | -2986 |  | 0
|  |  | тыс.м3 | 206.8 | 40.9 | с 01.01.2022 по 31.12.2022
2 | Отвод и (или) очистка сточных вод п.Шидерты | Прочистная машина | шт. | 3 |  |  |  | 461 |  | -461 | Договор № 374 от 29.03.2022 г. с ИП Савари на сумму 460,0 тыс.тенге. Снижение цены по итогам гос.закупок на 1,0 тыс.тенге. | 0 | [5 empty] | 46 | 47 | 0 | 0 | аварий нет | аварий нет | По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара. Снижение цены на 1,0 тыс.тенге. Срок поставки в течение 60 календарных дней с момента заключения договора. Ожидается исполнение во 2 квартале.
|  | Итого: | [5 empty] | 461 | 0 | -461 |  | 0
|  |  | тыс. Гкал | 54.14 | 19.7 | с 01.01.2021 по 32.12.2022
3 | Производство, передача и распределение тепловой энергии п.Шидерты | Приобретение пневмозабрасывателя угля ПТЛ-600 | шт. | 1 |  |  |  | 1969 |  | -1969 | Договор № 388 от 24.03.2022 г.с ИП СВИРИДЕНКО ОЛЬГА БОРИСОВНА на сумму 1350,0 тыс.тенге. Снижение цены по итогам гос.закупок на 619,0 тыс.тенге. | 0 | [5 empty] | 66 | 65 | 5.2 | 5.2 | аварий нет | аварий нет | По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара. Снижение цены на 619,0 тыс.тенге. Срок поставки в течение 60 календарных дней с момента заключения договора. Ожидается исполнение во 2 квартале.
| Производство, передача и распределение тепловой энергии п.Шидерты | Приобретение насоса С-245 | шт. | 2 |  |  |  | 1130 |  | -1130 | Договор № 374 от 29.03.2022г. С ИП Савари.на сумму 1069,2 тыс.тенге. Снижение цены по итогам гос.закупок на 60,8 тыс.тенге. | 0 | [5 empty] | 66 | 65 | 5.2 | 5.2 | аварий нет | аварий нет | По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара. Снижение цены на 60,8 тыс.тенге. Срок поставки в течение 60 календарных дней с момента заключения договора. Ожидается исполнение во 2 квартале.
|  | Приобретение водонагревателя 200л | шт. | 2 | 2 |  |  | 416 | 380 | -36 | Договор № 3160 от 14.03.2022г с ИП Абдрахманова М.Ш. на сумму 380,0 тыс.тенге. Снижение цены по итогам гос.закупок на 36,0 тыс.тенге. Счет-фактура № 11 от 17.03.2022г. | 380 | [5 empty] | 66 | 65 | 5.2 | 5.2 | аварий нет | аварий нет | Исполнение 100 %. Экономия 36,0 тыс.тенге сложилась по результатам проведенных конкурсных процедур. По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара.
|  | Итого: | [5 empty] | 3515 | 380 | -3135 |  | 380
|  |  | тыс. кВтч | 13359 | 3533.7 | с 01.01.2022 по 31.12.2022
4 | Передача и (или) распределение электрической энергии п.Шидерты | Приобретение мини-мойки | шт. | 1 |  |  |  | 180.7 |  | -180.7 | Закупка состоялась. Договор на согласовании у поставщика | 0 | [5 empty] | 60 | 61 | 1.92 | 1.92 | аварий нет | аварий нет
|  | Итого: | [5 empty] | 180.7 | 0 | -180.7 |  | 0
Всего по Павлодарскому управлению эксплуатации | [7 empty] | 7142.7 | 380 | -6762.7 |  | 380

## 6 мес (hidden)
Приложение 1
к Правилам
формирования тарифов
форма 21
Отчет об исполнении инвестиционной программы за 1 квартал 2022 год
Филиал "Канал имени Каныша Сатпаева" Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз"
Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан
По услугам: подача воды по распределительным сетям, отвод и (или) очистка сточных вод, производство, передача и распределение тепловой энергии, передача и (или) распределение электрической энергии
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс.тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы |  | План | Факт | отклонение | причины отклонения | Собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении и в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов),%,по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение аварийности по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
|  |  |  | план | факт | [6 empty] | Амортизация | Прибыль |  |  | факт 2021 | факт 2022 | факт 2021 | факт 2022 | план | факт | факт 2021 | факт 2022
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
Карагандинское управление эксплуатации
1 | Услуга по подаче воды по распределительным сетям п.Молодежный |  | тыс.м3 | 426.11 | 100.9 | с 01.01.2022 по 32.12.2022
|  | Насос ПРВП 12,5 | шт. | 1 |  |  |  | 371.2 | 0 | -371.2 | Закупка не состоялась по причине отсутствия потенциального поставщика. Заявка опубликована повторно | 0 | [5 empty] | 94.4 | 94.5 | 16.82 | 16.82 | Аварий нет | Аварий нет | 0
|  | Итого: |  | 1 |  |  |  | 371.2 | 0 | -371.2 |  | 0
2 | Услуга по отводу и (или) очистке сточных вод п.Молодежный |  | тыс.м3 | 426.47 | 98 | с 01.01.2022 по 32.12.2022
|  | Аппарат механической прочистки труб | шт. | 1 | 1 |  |  | 357.1 | 279 | -78.1 | Договор № 088 от 16.02.2022 г. с ИП "Дуйсенбаев" на сумму279,0 тыс.тенге без НДС. | 279 | [5 empty] | 31 | 32 | 0 | 0 | Аварий нет | Аварий нет | По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара. Снижение цены на 19,2 тыс.тенге. Срок поставки в течение 60 календарных дней с момента заключения договора. Ожидается исполнение во 2 квартале.
|  | Итого: |  | 1 | 1 |  |  | 357.1 | 279 | -78.1 |  | 279
3 | Услуга по производству, передаче и распределению тепловой энергии п.Молодежный |  | тыс. Гкал | 68.02 | 20 | с 01.01.2022 по 32.12.2022
|  | Насос1К 80-50-200 | шт. | 1 | 1 |  |  | 363.47 | 344.33 | -19.14 | Договор № 090 от 14.02.2022 г. с ТОО "ABCOMPANY" на сумму 344,3 тыс.тенге без НДС. | 344.33 | [5 empty] | 72.5 | 72.5 | 2.9 | 2.9 | Аварий нет | Аварий нет | По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара. Снижение цены на 19,2 тыс.тенге. Срок поставки в течение 60 календарных дней с момента заключения договора. Ожидается исполнение во 2 квартале.
|  | Приобретение пневмозабрасывателя угля ПТЛ-600 | шт. | 1 | 1 |  |  | 1968.5 | 1677 | -291.5 | Договор № 089 от 18.02.2022 г. С ТОО "Терминал BN" на сумму 1677,0 тыс. тенге без НДС. Счет -фактура № 220073001 от 09.03.2022 г. | 1677 | [5 empty] | 72.5 | 72.5 | 2.9 | 2.9 | Аварий нет | Аварий нет | По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара. Экономия 291,5 тыс.тенге. Исполнение 100%
| Услуга по производству, передаче и распределению тепловой энергии п.Молодежный | Дымосос ДН-12,5-1500 | шт. | 1 | 0 |  |  | 1767 | 0 | -1767 | Закупка не состоялась по причине отсутствия потенциального поставщика. Заявка опубликована повторно | 0 | [5 empty] | 72.5 | 72.5 | 2.9 | 2.9 | Аварий нет | Аварий нет
|  | Итого: |  | 3 | 2 |  |  | 4098.97 | 2021.33 | -2077.64 |  | 2021.33
| Услуга по передаче и (или) распределению электрической энергии п.Молодежный |  | тыс. кВтч | 57844.8 | 15957 | с 01.01.2022 по 32.12.2022
|  | Высоковольтный трансформаторный ввод для НС № 16 | шт. | 3 | 0 |  |  | 11130 | 0 | -11130 | Договор № 313 от 24.03.2022 г с ТОО "Lion Industries" на сумму 8963,4 тыс.тенге без НДС. | 0 | [5 empty] | 43.7 | 44.3 | 2.95 | 2.95 | Аварий нет | Аварий нет | По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара. Снижение цены на 19,2 тыс.тенге. Срок поставки в течение 120 календарных дней с момента заключения договора. Ожид 3ается исполнение во 2 квартале.
| Услуга по передаче и (или) распределению электрической энергии п.Молодежный | Разработка проектно-сметной документации по замене КРУ-6 кВ | шт. | 1 | 0 |  |  | 2422 | 0 | -2422 | Подана заявка способом открытый конкурс. Предварительный срок окончания приема заявок 21.04.2022 г. | 0 | [5 empty] | 43.7 | 44.3 | 2.95 | 2.95 | Аварий нет | Аварий нет | -
|  | Итого: | [5 empty] | 13552 | 0 | -13552 |  | 0
Всего по Карагандинскому управлению эксплуатации | [7 empty] | 18379.27 | 2300.33 | -16078.94 |  | 2300.33
Павлодарское управление эксплуатации
|  |  | тыс.м3 | 1663.18 | 447.3 | с 01.01.2022 по 31.12.2022
1 | Подача воды по распределительным сетям п.Шидерты | Насос 2ЭЦВ 10-65-65 | шт. | 1 |  |  |  | 709 |  | -709 | Договор № 387 от 24.03.2022 г. с ТОО "NB PRO" на сумму 639,0 тыс.тенге. Снижение цены по итогам гос.закупок на 70,0 тыс.тенге. | 0 | [5 empty] | 35 | 35 | 10.59 | 10.59 | аварий нет | аварий нет | По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара. Снижение цены на 70,0 тыс.тенге. Срок поставки в течение 60 календарных дней с момента заключения договора. Ожидается исполнение во 2 квартале.
| Подача воды по распределительным сетям п.Шидерты | Дозатор хлоргаза Advance | шт. | 1 |  |  |  | 1647 |  | -1647 | Закупка состоялась. Договор на согласовании у поставщика | 0 | [5 empty] | 35 | 35 | 10.59 | 10.59 | аварий нет | аварий нет
|  | Компрессор воздушный | шт. | 1 |  |  |  | 630 |  | -630 | Договор № 218 от 04.03.2022 г. с ИП "KZ-Trade" на сумму 550,0 тыс.тенге. Снижение цены по итогам гос.закупок на 80,0 тыс.тенге. | 0 | [5 empty] | 35 | 35 | 10.59 | 10.59 | аварий нет | аварий нет | По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара. Снижение цены на 80,0 тыс.тенге. Срок поставки в течение 60 календарных дней с момента заключения договора. Ожидается исполнение во 2 квартале.
|  | Итого: | [5 empty] | 2986 | 0 | -2986 |  | 0
|  |  | тыс.м3 | 206.8 | 40.9 | с 01.01.2022 по 31.12.2022
2 | Отвод и (или) очистка сточных вод п.Шидерты | Прочистная машина | шт. | 3 |  |  |  | 461 |  | -461 | Договор № 374 от 29.03.2022 г. с ИП Савари на сумму 460,0 тыс.тенге. Снижение цены по итогам гос.закупок на 1,0 тыс.тенге. | 0 | [5 empty] | 46 | 47 | 0 | 0 | аварий нет | аварий нет | По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара. Снижение цены на 1,0 тыс.тенге. Срок поставки в течение 60 календарных дней с момента заключения договора. Ожидается исполнение во 2 квартале.
|  | Итого: | [5 empty] | 461 | 0 | -461 |  | 0
|  |  | тыс. Гкал | 54.14 | 19.7 | с 01.01.2021 по 32.12.2022
3 | Производство, передача и распределение тепловой энергии п.Шидерты | Приобретение пневмозабрасывателя угля ПТЛ-600 | шт. | 1 |  |  |  | 1969 |  | -1969 | Договор № 388 от 24.03.2022 г.с ИП СВИРИДЕНКО ОЛЬГА БОРИСОВНА на сумму 1350,0 тыс.тенге. Снижение цены по итогам гос.закупок на 619,0 тыс.тенге. | 0 | [5 empty] | 66 | 65 | 5.2 | 5.2 | аварий нет | аварий нет | По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара. Снижение цены на 619,0 тыс.тенге. Срок поставки в течение 60 календарных дней с момента заключения договора. Ожидается исполнение во 2 квартале.
| Производство, передача и распределение тепловой энергии п.Шидерты | Приобретение насоса С-245 | шт. | 2 |  |  |  | 1130 |  | -1130 | Договор № 374 от 29.03.2022г. С ИП Савари.на сумму 1069,2 тыс.тенге. Снижение цены по итогам гос.закупок на 60,8 тыс.тенге. | 0 | [5 empty] | 66 | 65 | 5.2 | 5.2 | аварий нет | аварий нет | По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара. Снижение цены на 60,8 тыс.тенге. Срок поставки в течение 60 календарных дней с момента заключения договора. Ожидается исполнение во 2 квартале.
|  | Приобретение водонагревателя 200л | шт. | 2 | 2 |  |  | 416 | 380 | -36 | Договор № 3160 от 14.03.2022г с ИП Абдрахманова М.Ш. на сумму 380,0 тыс.тенге. Снижение цены по итогам гос.закупок на 36,0 тыс.тенге. Счет-фактура № 11 от 17.03.2022г. | 380 | [5 empty] | 66 | 65 | 5.2 | 5.2 | аварий нет | аварий нет | Исполнение 100 %. Экономия 36,0 тыс.тенге сложилась по результатам проведенных конкурсных процедур. По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара.
|  | Итого: | [5 empty] | 3515 | 380 | -3135 |  | 380
|  |  | тыс. кВтч | 13359 | 3533.7 | с 01.01.2022 по 31.12.2022
4 | Передача и (или) распределение электрической энергии п.Шидерты | Приобретение мини-мойки | шт. | 1 |  |  |  | 180.7 |  | -180.7 | Закупка состоялась. Договор на согласовании у поставщика | 0 | [5 empty] | 60 | 61 | 1.92 | 1.92 | аварий нет | аварий нет
|  | Итого: | [5 empty] | 180.7 | 0 | -180.7 |  | 0
Всего по Павлодарскому управлению эксплуатации | [7 empty] | 7142.7 | 380 | -6762.7 |  | 380

## 9 мес (hidden)
Приложение 1
к Правилам
формирования тарифов
форма 21
Отчет об исполнении инвестиционной программы за 9 месяцев 2022 год
Филиал "Канал имени Каныша Сатпаева" Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз"
Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан
По услугам: подача воды по распределительным сетям, отвод и (или) очистка сточных вод, производство, передача и распределение тепловой энергии, передача и (или) распределение электрической энергии
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс.тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы |  | План | Факт | отклонение | причины отклонения | Собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении и в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов),%,по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение аварийности по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
|  |  |  | план | факт | [6 empty] | Амортизация | Прибыль |  |  | факт 2021 | факт 2022 | факт 2021 | факт 2022 | план | факт | факт 2021 | факт 2022
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
Карагандинское управление эксплуатации
| Услуга по подаче воды по распределительным сетям п.Молодежный |  | тыс.м3 | 426.11 | 312.5 | с 01.01.2022 по 32.12.2022
1 |  | Электрическая пушка тепловая | шт. | 2 | 0 |  |  | 371.2 | 346.9 | -24.3 | После корректировки с изменением мероприятия заявка опубликована на веб-портале гос.закупок. Ожидается исполнение | 0 | [5 empty] | 94.4 | 94.8 | 16.82 | 16.82 | Аварий нет | Аварий нет | В утвержденную инвест программу 2022-2026 г.г. внесены изменения мероприятий. Приказом ДКРЕМ МНЭ РК по г.Нур-Султан от 21.09.2022г. № 81-ОД "Насос ПРВП 12,5" 1 шт заменен на "Электрическая пушка" 2 шт.
|  | Итого: |  | 1 |  |  |  | 371.2 | 346.9 | -24.3 |  | 0
2 | Услуга по отводу и (или) очистке сточных вод п.Молодежный |  | тыс.м3 | 426.47 | 265.4 | с 01.01.2022 по 32.12.2022
|  | Аппарат механической прочистки труб | шт. | 1 | 1 |  |  | 357.1 | 279 | -78.1 | Договор № 088 от 16.02.2022 г. с ИП "Дуйсенбаев" на сумму279,0 тыс.тенге без НДС. СФ № 16 от 14.04.2022г. Снижение цены по итогам гос.закупок на 78,1,0 тыс.тенге. | 279 | [5 empty] | 31 | 33 | 0 | 0 | Аварий нет | Аварий нет | По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара. Экономия 78,1 тыс.тенге. Исполнение 100%
|  | Насос ГНОМ 10-10 220В | шт. |  | 1 |  |  | 0 | 78 | 78 | Договор № 954 от 22.08.2022 г с ИП "FORTUNA" на сумму 78,0 тыс.тенге без НДС. Счет-фактура №165 от 23.08.2022г. | 78 | [5 empty] | 31 | 33 | 0 | 0 | Аварий нет | Аварий нет | Мероприятие приобретено за счет экономии по результатам госзакупа, согласно п4 ст26.п.1 п.п3 "Закона о ест-х монополиях .Исполнение 100%
|  | Итого: |  | 1 | 1 |  |  | 357.1 | 357 | -0.1 |  | 357
3 | Услуга по производству, передаче и распределению тепловой энергии п.Молодежный |  | тыс. Гкал | 68.02 | 20 | с 01.01.2022 по 32.12.2022
|  | Насос1К 80-50-200 | шт. | 1 | 1 |  |  | 363.47 | 344.33 | -19.14 | Договор № 090 от 14.02.2022 г. с ТОО "ABCOMPANY" на сумму 344,3 тыс.тенге без НДС. СФ № 171 от 22.04.2022г. Снижение цены по итогам гос.закупок на 19,14 тыс.тенге. | 344.33 | [5 empty] | 72.5 | 74 | 2.9 | 2.9 | Аварий нет | Аварий нет | По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара. Экономия 19,14 тыс.тенге. Исполнение 100%
|  | Приобретение пневмозабрасывателя угля ПТЛ-600 | шт. | 1 | 1 |  |  | 1968.5 | 1677 | -291.5 | Договор № 089 от 18.02.2022 г. С ТОО "Терминал BN" на сумму 1677,0 тыс. тенге без НДС. Счет -фактура № 220073001 от 09.03.2022 г. | 1677 | [5 empty] | 72.5 | 74 | 2.9 | 2.9 | Аварий нет | Аварий нет | По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара. Экономия 291,5 тыс.тенге. Исполнение 100%
| Услуга по производству, передаче и распределению тепловой энергии п.Молодежный | Приобретение и монтаж Дренажного насоса LEO КBZ 45,5 (монтаж собственными силами) | шт. | 1 | 0 |  |  | 1112 | 759 | -353 | После корректировки с изменением мероприятия заявка опубликована на веб-портале гос.закупок. Ожидается исполнение | 759 | [5 empty] | 72.5 | 74 | 2.9 | 2.9 | Аварий нет | Аварий нет | В утвержденную инвест программу 2022-2026 г.г. внесены изменения мероприятий. Приказом ДКРЕМ МНЭ РК по г.Астана от 05.10.2022г. № 83-ОД "Дымосос ДН-12,5-1500" 1 шт заменен на "Дренажный насос Z 45,5" 1 шт. "Шкаф управления двигателем 5,5 кВт " - 1 шт.
| Услуга по производству, передаче и распределению тепловой энергии п.Молодежный | Приобретение и мотаж шкафа управления двигателем 5,5 кВт на базе частотного преобразователя | шт. | 1 | 0 |  |  | 655 | 580 | -75 | дек | 0 | [5 empty] | 94.4 | 94.8 | 16.82 | 16.82 | Аварий нет | Аварий нет | В утвержденную инвест программу 2022-2026 г.г. внесены изменения мероприятий. Приказом ДКРЕМ МНЭ РК по г.Астана от 05.10.2022г. № 83-ОД "Дымосос ДН-12,5-1500" 1 шт заменен на "Дренажный насос КВZ 45,5" 1 шт. "Шкаф управления двигателем 5,5 кВт " - 1 шт.
| Услуга по производству, передаче и распределению тепловой энергии п.Молодежный | Таль цепная грузоподъемность 3 тн | шт. | 2 | 0 |  |  |  | 224 | 224 | Заявка опубликована на веб-портале гос.закупок. Ожидается исполнение | 0 | [5 empty] | 94.4 | 94.8 | 16.82 | 16.82 | Аварий нет | Аварий нет | Мероприятие планируется приобрести за счет экономии по результатам госзакупа, согласно п4 ст26.п.1 п.п3 "Закона о ест-х монополиях на сумму 310,0 тыс.тенге
|  | Итого: |  | 3 | 2 |  |  | 4098.97 | 3584.33 | -514.64
| Услуга по передаче и (или) распределению электрической энергии п.Молодежный |  | тыс. кВтч | 57844.8 | 46284.9 | с 01.01.2022 по 32.12.2022
|  | Высоковольтный трансформаторный ввод для НС № 16 | шт. | 3 | 3 |  |  | 11130 | 8963.4 | -2166.6 | Договор № 313 от 24.03.2022 г с ТОО "Lion Industries" на сумму 8963,4 тыс.тенге без НДС. СФ № 08 от 23.05.2022г. Снижение цены по итогам гос.закупок на 2 166,6 тыс.тенге. | 8963.4 | [5 empty] | 43.7 | 44.9 | 2.95 | 2.95 | Аварий нет | Аварий нет | По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара. Экономия 2 166,6 тыс.тенге. Исполнение 100%
| Услуга по передаче и (или) распределению электрической энергии п.Молодежный | Разработка проектно-сметной документации по замене КРУ-6 кВ | шт. | 1 | 0 |  |  | 2422 | 0 | -2422 | Договор № 546 от 01.06.2022 г. ТОО "Корпорация "Асыл Строй" на сумму 2 179,8 тыс.тенге. В настоящее работы в стадии завершения. | 0 | [5 empty] | 43.7 | 44.9 | 2.95 | 2.95 | Аварий нет | Аварий нет | -
| Услуга по передаче и (или) распределению электрической энергии п.Молодежный | Тепловая пушка СФО-30 | шт. | 8 | [6 empty] | Заявка опубликована на веб-портале гос.закупок. Ожидается исполнение | [12 empty] | Мероприятие планируется приобрести за счет экономии по результатам госзакупа, согласно п4 ст26.п.1 п.п3 "Закона о ест-х монополиях на сумму 2 166,0 тыс.тенге
|  | Итого: | [5 empty] | 13552 | 8963.4 | -4588.6 |  | 8963.4
Всего по КУЭ | [7 empty] | 18379.27 | 13251.63 | -5127.64 |  | 9320.4
Павлодарское управление эксплуатации
1 | Подача воды по распределительным сетям п.Шидерты |  | тыс.м3 | 1663.18 | 1283.299 | с 01.01.2022 по 31.12.2022
|  | Дозатор хлоргаза Advance | шт. | 1 | 1 |  |  | 1647 | 1647 | 0 | Договор № 774 от 29.06.2022г с ТОО "Техцентр Аверс" на сумму 1647,0 тыс.тенге без НДС. Счет-фактура № 00000001924 от 28.07.2022г. | 1647 | [5 empty] | 35 | 36 | 10.59 | 10.59 | аварий нет | аварий нет | Исполнение 100%
| Подача воды по распределительным сетям п.Шидерты | Компрессор воздушный | шт. | 1 |  |  |  | 1339 |  | -1339 | Приказом ДКРЕМ МНЭ РК по городу Нур-Султан от 21.09.2022г № 81-ОД внесены изменения в инвест.программу. Ожидается исполнение. | 0 | [5 empty] | 35 | 36 | 10.59 | 10.59 | аварий нет | аварий нет | Произведена корректировка инвестиционной программы в виду роста цены на компрессор.
|  | Итого: | [5 empty] | 2986 | 1647 | -1339 |  | 1647
2 | Отвод и (или) очистка сточных вод п.Шидерты |  | тыс.м3 | 206.8 | 134.4 | с 01.01.2022 по 31.12.2022
|  | Прочистная машина | шт. | 1 | 1 |  |  | 461 | 400 | -61 | Договор № 901 от 02.08.2022г с ТОО "Тнхцентр Аверс" на сумму 400,0 тыс.тенге бех НДС. Снижение цены по итогам гос.закупок на 61,0 тыс.тенге. Счет-фактура № 00000002162 от 17.08.2022г. | 400 | [5 empty] | 46 | 47 | 0 | 0 | аварий нет | аварий нет | Исполнение 100%. Экономия 61,0 тыс.тенге сложилась по результатам проведенных конкурсных процедур. По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара.
|  | Итого: | [5 empty] | 461 | 400 | -61 |  | 400
3 | Производство, передача и распределение тепловой энергии п.Шидерты |  | тыс. Гкал | 54.14 | 22.852 | с 01.01.2022 по 31.12.2022
|  | Приобретение пневмозабрасывателя угля ПТЛ-600 | шт. | 1 | 1 |  |  | 1350 | 1350 | 0 | Договор № 388 от 24.03.2022 г.с ИП Свириденко О. Б. на сумму 1350,0 тыс.тенге. Счет-фактура № 18 от 14.04.2022г | 1350 | [5 empty] | 66 | 67 | 5.2 | 5.2 | аварий нет | аварий нет | Исполнение 100 %.
| Производство, передача и распределение тепловой энергии п.Шидерты | Приобретение насоса С-245 | шт. | 2 |  |  |  | 1785 |  | -1785 | Приказом ДКРЕМ МНЭ РК по горду Астана № 83-ОД от 5.10.2022г внесены изменения в инвест.программу. Ожидается исполнение. | 0 | [5 empty] | 66 | 67 | 5.2 | 5.2 | аварий нет | аварий нет | Проведение корректировки инвестиционной программы в виду роста цены на насосы.
| Производство, передача и распределение тепловой энергии п.Шидерты | Приобретение водонагревателя 200л | шт. | 2 | 2 |  |  | 380 | 380 | 0 | Договор № 3160 от 14.03.2022г с ИП Абдрахманова М.Ш. на сумму 380,0 тыс.тенге. Счет-фактура № 11 от 17.03.2022г. | 380 | [5 empty] | 66 | 67 | 5.2 | 5.2 | аварий нет | аварий нет | Исполнение 100 %.
|  | Итого: | [5 empty] | 3515 | 1730 | -1785 |  | 1730
4 | Передача и (или) распределение электрической энергии п.Шидерты |  | тыс. кВтч | 13359 | 8131.8 | с 01.01.2022 по 31.12.2022
|  | Приобретение мини-мойки | шт. | 1 | 1 |  |  | 180.7 | 126.5 | -54.2 | Договор № 426 от 05.04.2022г с ИП Корнилов О.В. До.соглашение № 426 от 05.04.2022г. На сумму 126,5 тыс.тенге без НДС. Снижение цены по итогам гос.закупок на 54,2 тыс.тенге. Счет-фактура № 220 от 19.04.2022г | 126.5 | [5 empty] | 60 | 61 | 1.92 | 1.92 | аварий нет | аварий нет | Исполнение 100 %. Экономия 54,2 тыс.тенге сложилась по результатам проведенных конкурсных процедур. По итогам гос.закупок выиграл поставщик, предложивший более низкую стоимость товара.
|  | Итого: | [5 empty] | 180.7 | 126.5 | -54.2 |  | 126.5
Всего по Павлодарскому управлению эксплуатации | [7 empty] | 7142.7 | 3903.5 | -3239.2 |  | 3903.5

## исполнение инвес
Информация по ежеквартальному исполнению инвестиционной программы за 2025 год
Филиала "Канал имени Каныша Сатпаева" Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз"
Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан
| Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество | Цена единицы, тыс. тенге без НДС | Стоимость, тыс. тенге без НДС | Факт на 01.04.2025г. | Отклонение | Причины отклонения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Подача воды по распределительным сетям
Карагандинское управление эксплуатации
1 | Пушка тепловая | шт. | 1 | 153 | 153.3 | 0 | -153.3 | Согласно протокола №11-04 от 25.07.2024 года Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан Бозумбаева К.А. и утвержденной дорожной карты от 12.08.2024 года по передаче имущества (объектов) РГП на ПХВ "Казводхоз" КВХ МВРиИ РК в коммунальную собственность местным исполнительным органам Карагандинской области поручено произвести передачу инженерно-инфраструктурных сетей системы водоснабжения и водоотведения. Получено согласие уполномоченного органа на совершение сделок с имуществом, используемым для предоставления услуги №KZ76VFK00002904 от 14.02.2025 г. Проводится дальнейшая работа по передаче сетей в ведение местных исполнительных органов (акимат Осакаровского района). В связи с этим закуп утвержденных мероприятий инвестиционной программы приостановлен.
2 | Выпрямитель сварочный однопостовый ВД 306м1 | шт. | 1 | 727.2 | 727.2 | 0 | -727.2
| Итого: |  | 2 |  | 880.5 | 0 | -880.5
Павлодарское управление эксплуатации
|  | тыс.м3 | 1663.18
2 | Дозатор хлоргаза Advance | шт. | 1 |  | 1647 | 1647 | 0 | Договор № 774 от 29.06.2022г с ТОО "Техцентр Аверс" на сумму 1647,0 тыс.тенге без НДС. Счет-фактура № 00000001924 от 28.07.2022г.
| Компрессор воздушный | шт. | 1 |  | 1339 | 1000 | -339 | Договор № 1266 от 08.12.2022г с Погодин Д.А. на сумму 1000,0 тыс.тенге без НДС. Снижение цены по итогам гос.закупок на сумму 339,0 тыс.тенге. Счет-фактура № 3 от 25.12.2022г.
| Итого: |  | 2 |  | 2986 | 2647 | -339
Павлодарское управление эксплуатации
1 | Насос ГН-200М | шт. | 1 | 590 | 590 | 0 | -590 | Согласно протокола №11-04 от 25.07.2024 года Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан Бозумбаева К.А. и утвержденной дорожной карты от 12.08.2024 года по передаче имущества (объектов) РГП на ПХВ "Казводхоз" КВХ МВРиИ РК в коммунальную собственность местным исполнительным органам Павлодарской области поручено произвести передачу инженерно-инфраструктурных сетей системы водоснабжения и водоотведения. Планируемый срок подписания акта приема-передачи апрель 2025 года. В связи с чем, закуп мероприятий по инвестиционной программе приостановлен. На данный момент проводится работа по приведению в соответствие документов (тех.паспорта, акты на землю на водопроводные, канализационные сети, техводопровод).
2 | Задвижка Ду 400с электроприводом | шт. | 3 | 1761 | 5283 | 0 | -5873
Услуга отвод и (или) очистка сточных вод
Карагандинское управление эксплуатации
1 | Пресс гидравлический ручной | шт. | 1 |  | 343 | 0 | -343 | Согласно протокола №11-04 от 25.07.2024 года под председательством Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан Бозумбаева К.А., и утвержденной дорожной карты от 12.08.2024 года по передаче имущества (объектов) РГП на ПХВ "Казводхоз" КВХ МВРиИ РК в коммунальную собственность местным исполнительным органам Карагандинской области, было поручено произвести передачу инженерно-инфраструктурных сетей системы водоснабжения и водоотведения. На основании акта приема-передачи от 28 ноября 2024 года с 1 декабря 2024 года объекты КНС были переданы на баланс ГУ "Аппарат Акима п. Молодежный" В связи, с этим закуп утвержденных мероприятий инвестиционной программы осуществляться не будет.
| Итого: |  | 1 |  | 343 | 0 | -343
Павлодарское управление эксплуатации
1 | Станок шлифовально-полированный | шт. | 1 | 151 | 151 | 0 | -151 | Согласно протокола №11-04 от 25.07.2024 года Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан Бозумбаева К.А. и утвержденной дорожной карты от 12.08.2024 года по передаче имущества (объектов) РГП на ПХВ "Казводхоз" КВХ МВРиИ РК в коммунальную собственность местным исполнительным органам Павлодарской области поручено произвести передачу инженерно-инфраструктурных сетей системы водоснабжения и водоотведения. Планируемый срок подписания акта приема-передачи апрель 2025 года. В связи с чем, закуп мероприятий по инвестиционной программе приостановлен. На данный момент проводится работа по приведению в соответствие документов (тех.паспорта, акты на землю на водопроводные, канализационные сети, техводопровод).
2 | Тепловая дизельная пушка | шт. | 1 | 293 | 293 | 0 | -293
|  |  | 2 |  | 444 |  | -444
Услуга по производству, передаче и распределению тепловой энергии
Карагандинское управление эксплуатации
1 | Приобретение дизель-генератора на котельную | шт. | 1 |  | 1147 |  | -1147 | Согласно протокола №11-04 от 25.07.2024 года Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан Бозумбаева К.А. и утвержденной дорожной карты от 12.08.2024 года по передаче имущества (объектов) РГП на ПХВ "Казводхоз" КВХ МВРиИ РК в коммунальную собственность местным исполнительным органам Карагандинской области поручено произвести передачу. Получено согласие уполномоченного органа на совершение сделок с имуществом, используемым для предоставления услуги №KZ65VFK00002908 от 19.02.2025 г. Проводится дальнейшая работа по передаче сетей в ведение местных исполнительных органов. В связи с этим закуп утвержденных мероприятий инвестиционной программы приостановлен.
2 | Приобретение насоса АСН-60 без электродвигателя на котельную | шт. | 1 |  | 518.4 |  | -518.4
3 | Приобретение шкафа управления двигателя ПЭС-ШУД-1-2-7,5-ЧхП-IР54 УХЛ4 на котельную (монтажсобственными силами) | шт. | 1 |  | 685.6 |  | -685.6
4 | Приобретение вентилятора возврата уноса ВВУ-4,3-3000 на котельную (монтаж собственными силами) | шт. | 1 |  | 1142 |  | -1142
| Итого: |  | 4 |  | 3493 | 0 | -3493
Павлодарское управление эксплуатации
1 | Приобретение и монтаж дутьевого вентилятора ВДН 10-1000 на котельную (монтаж собственными силами) | шт. | 1 | 1535 | 1535 | 0 | -1535 | Согласно протокола №11-04 от 25.07.2024 года Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан Бозумбаева К.А. и утвержденной дорожной карты от 12.08.2024 года по передаче имущества (объектов) РГП на ПХВ "Казводхоз" КВХ МВРиИ РК в коммунальную собственность местным исполнительным органам Павлодарской области поручено произвести передачу котельных, инженерно-инфраструктурных сетей системы водоснабжения и водоотведения. Планируемый срок подписания акта приема-передачи апрель 2025 года. В связи с чем, закуп мероприятий по инвестиционной программе приостановлен. На данный момент проводится работа по приведению в соответствие документов (тех.паспорта, акты на землю на водопроводные, канализационные сети, техводопровод).
2 | Приобретение насоса С-245 Андижанец с электродвигателем на котельную (аварийный резерв) | шт. | 1 | 1242 | 1242 | 0 | -1242
3 | Приобретение инверторного сварочного аппарата (полуавтоматического) на котельную | шт. | 1 | 378 | 378 | 0 | -378
[5 empty] | 3155 |  | -3155
Услуга по передаче и (или) распределению электрической энергии
Карагандинское управление эксплуатации
1 | Приобретение дизель - генераторной установки 500 кВт для НС №17 | шт. | 1 |  | 13552 |  | -13552 | Был заключен договор №053 от 18.02.2025 г. с ТОО "Завод модульных конструкций" на сумму 9 998,0 тыс.тенге без НДС. Срок поставки согласно договора 20.03.2025 года. Однако поставщик не выполнил условия договора. В связи с чем, в его адрес направлено уведомление о рассторжении договора в одностороннем порядке.
| Итого: |  | 1 |  | 13552 | 0 | -13552
Павлодарское управление эксплуатации
|  | тыс. кВтч | 13359
4 | Приобретение мини-мойки | шт. | 1 |  | 180.7 | 126.5 | -54.2 | Договор № 426 от 05.04.2022г с ИП Корнилов О.В. на сумму 126,5 тыс.тенге без НДС. Снижение цены по итогам гос.закупок на 54,2 тыс.тенге. Доп.соглашение № 426-1 от 20.04.2022г. Счет-фактура № 220 от 19.04.2022г
| Итого: |  | 1 |  | 180.7 | 126.5 | -54.2
Павлодарское управление эксплуатации
1 | Приобретение триммера бензинового | шт. | 3 | 39.2 | 117.6 | 0 | -117.6 | По результатам государственных закупок заключен договор с ИП "Jalpaktal Buisness Group" №445 от 27.03.2025г.Срок поставки товара в течение 60 календарных дней с момента подписания договора ( до 25 мая 2025 года).
| Итого: |  | 3 |  | 117.6 |  | -117.6
Подача воды по магистральным трубопроводам УЭ Жайрем-Каражал
Раздел 1 . Ремонты
1 | Устройство ограждения
1.1. | Устройство ограждения зоны санитарной охраны водозаборных скважин Тузкольского водозабора | работа | 9 | 164180 | 164180 | 0 | -164180 | проводится работа по подготовке технической спецификации для дальнейшего объявления на веб-портале государственных закупок
2. | Раздел 2. Оборудование
2.1. | Насос глубинный ЭЦВ | шт. | 5 | 171.3 | 856.5 | 0 | -856.5 | Был объявлен два раза, где по итогам государственных закупок от 20 марта 2025г. и от 27 марта 2025 года поставщик не объявился.
| Итого: |  |  |  | 165036.5 |  | -165036.5
Ведущий экономист Р.Султангалина
Директор О. Жиенкулов
исп Кульжабаева Н.